## АО"Барнаульская горэлектросеть"
АО "Барнаульская горэлектросеть"
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Год раскрытия информации: 2022 г.
1 | Наименование инвестиционного проекта |  | Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию серверной
2 | Идентификатор проекта |  | M_BGES-1.3.2-1
3 | Дата внесения изменений в паспорт проекта |  | 28 октября 2022 года
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) |  |  | -
5 | Категория / подкатегория проекта |  |  | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо) |  |  | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект |  |  | Алтайский край
8 | Территории / муниципальные образования, на которых реализуется проект |  |  | г. Барнаул
9 | Тип проекта |  |  | -
10 | Основные физические / технические показатели вводимых объектов инвестиций |  |  | -
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) |  |  | Помещение для размещения центра обработки данных будет представлять собой комплекс инженерной инфраструктуры для обеспечения отказоустойчивости работы информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем компании
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) |  |  | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) |  |  | 2023
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) |  |  | -
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) |  |  | не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) |  |  | не требуется
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) |  |  | не требуется
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) |  |  | 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, (3852) 612-647, kav@bges.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта |  | Цель реализации проекта – создание новой площадки для размещения серверного оборудования, что вызвано увеличением потребляемых ресурсов, необходимостью объединения имеющихся серверов в единый ресурс, необходимостью централизованного управления данными и другим оборудованием, предупреждение непредвиденных ситуаций, которые могут вывести из строя дорогостоящее оборудование
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов |  | Вводные устройства распределения электропитания Система распределения электропитания, электроосвещения, заземления и уравнения потенциалов Система бесперебойного электроснабжения Система распределения питания в телеком.шкафах Система гарантированного электроснабжения Система мониторинга Структурированная кабельная система Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения Система охранно-тревожной сигнализации Система охранного телевидения Система кондиционирования серверной: Канальные кондиционеры
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект |  | АО "Барнаульская горэлектросеть"
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) |  | не требуется
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта |  | Отсутствие возможности реализации проекта другим вариантом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту |  | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта |  | Обоснование проекта
Цель реализации проекта – создание новой площадки для размещения серверного оборудования, что вызвано увеличением потребляемых ресурсов, необходимостью объединения имеющихся серверов в единый ресурс, необходимостью централизованного управления данными и другим оборудованием, предупреждение непредвиденных ситуаций, которые могут вывести из строя дорогостоящее оборудование
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| Транспортное средство | - | 14 | Замена существуюх автомобилей в связи с физическим износом и приобретение новых автомобилей в связи с производственной необходимостью
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Чистая приведённая стоимость (NPV), руб. | - | -
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 |  | 43.1 | 43.2 | 43.3
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта |  | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, Алтайский край, г. Барнаул | - | Реализация проекта не влечет роста сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
44 |  | 44.1 | 44.2 | 44.3
Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) |  | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, Алтайский край, г. Барнаул | - | Реализация проекта не влечет роста сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 | 45.3 | 45.4
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[5 empty] | Начало | Окончание
|  |  |  | По результатам закупочных процедур | 1 кв. 2023 | 1 кв. 2023
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) |  |  |  | - | -
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию серверной | 1 | 10 | 14.43 | 14.43 | -
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  | - | 14.43 | 14.43 | -
Комментарии
47 | -
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48 | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19 / ул. Ползунова, 50
Графики реализации инвестиционных проектов по строительству объектов электроэнергетики
49 | -
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта
50 | 50.1 |  |  | 50.2 | 50.3 | 50.4
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[5 empty] | Начало | Окончание
Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологичесх параметров функционирования ЕЭС России или технологически изолированных ТЭС
51 | -
Информация о сроках вывода из эксплуатации объектов инвестиционной деятельности
52 | 52.1 |  |  | 52.2 | 52.3 | 52.4
| Объект инвестиций |  |  | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[5 empty] | Начало | Окончание
| - |  |  | - | - | -

## Отчет о закупках
АО "Барнаульская горэлектросеть"
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Год раскрытия информации: 2022 г.
Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию серверной
(наименование инвестиционного проекта)
M_BGES-1.3.2-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию / окончание работ по проекту (месяц, год) | Наименование закупаемой продукции | Количество | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[6 empty] | План | Факт |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
Общий итог | [8 empty] | - | -